近年来，人们愈来愈推崇圣诞节。根据近几年来的圣诞节可以看到，有不少人在平安夜挥舞着大棒和烟花走上街头，深受人们的关注。虽然，有不少商家已经利用中秋夜、除夕夜来为自己的企业和产品作宣传和促销，但是到目前为止，还鲜有商家充分利用圣诞平安夜来为自己的企业和产品作宣传，至使这一众人瞩目的节日竟然成为商家宣传的空白页！成都***有限公司根据近几年的市调分析发现：狂欢的人群主要以青少年居多，并与日渐蓬勃的游戏产业的主要受众相重叠，因此特主办此次蓉城首届圣诞游戏大狂欢,以游戏玩家为主要活动对象，邀请成都电视台经济咨讯服务频道《玩家》栏目组全程介入，现场拍摄，制作圣诞（60分钟）专题节目，分上、下两期播出（30分钟/期）。

本次活动由成都***公司承办，并保留最终解释权。

时    间

2003日12月24日

地    点

成都市浣花溪公园

项目内容

主题：蓉城首届玩家圣诞大狂欢

20:00——22:00

Cosplay PK秀——让玩家身着角色服饰、携带角色装备进行现在PK秀

游戏大比拼——选择几款电玩游戏进行游戏比赛（四款游戏）

现场竞猜——观众投票竞猜现场比赛冠军，比赛结束后，请商家代表上台从冠军的票箱里抽出今天的幸运竞猜者

宝贝在我们身边——让《玩家》游戏宝贝来到人群中，与大家共同狂欢（互动节目）

欢乐拍卖——现场拍卖商家提供的物品

载歌载舞——歌舞节目穿插在各类活动中间

无敌鸳鸯配——让现场男女玩家自由组合，完成各种游戏，胜对得奖

圣诞惊喜大揭幕——抽取幸运观众（每隔两个小时抽一次）、竞猜观众，并颁发奖品

商家展厅最高人气评比——对到场的商家进行现场人气指数评选，评出的商家可免费获得：《玩家》栏目一个月的每期15” 的插播广告时间（该活动为主办方保留内容）

颁    奖——为现场游戏比赛获奖者颁奖

幸运卡——在现场发售的玩家币里夹送不同游戏卡，玩家集齐一套则可领取奖品一份

20:00——22:00以后       玩家现场挑战、自由狂欢

游戏选择

现场比赛项目：

太鼓达人

疯狂音乐

跳舞毯

实况足球2003

擂台项目

CS

魔兽3

极品飞车

现场场区规划

舞  台（川西广场）——各种活动的开展、拍摄；

嘉宾席、记者席（川西广场）；

商家展区（万竹广场）——每个展厅规格为：3M×5/6M，商家可以组织现场活动。（方案由商家提供，在12月15日前提交给灵瑞公司审核，以便现场统一安排）；

休息区（健身广场）——玩家可以在该区凭“玩家券”兑换各种小吃、饮料和酒水；

擂台区（网球场）——玩家可以在该区凭“玩家券”参加打擂活动，并赢取奖品。

现场时间安排（主舞台）

| 时 间 | 项 目 | 活 动 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20:00—20:10 | Cosplay PK秀 | 让玩家身着角色服饰、携带角色装备进行现在PK秀 |  |
| 20:10—20:40 | 游戏大比拼 | 几款电玩游戏同时进行游戏比赛（跳舞毯、疯狂音乐等） 比赛的同时，观众可以对有望得冠军的玩家投票 |  |
| 20:40—20:50 | 歌舞表演 | 各类歌舞节目穿插在各类活动中间 |  |
| 20:50—21:10 | 无敌鸳鸯配 | 让现场男女观众自由组合，完成各种游戏，胜对得奖 |  |
| 21:10—21:20 | 欢乐拍卖 | 现场拍卖商家提供的物品 |  |
| 21:20—21:40 | 宝贝在我们身边 | 让《玩家》游戏宝贝来到人群中，与大家共同狂欢 | 互动节目 |
| 21:20—21:50 | 圣诞节大奖奖不停 | 颁发游戏比赛、集卡成套玩家奖品 抽出竞猜幸运观众、现场幸运观众并颁发奖品 |  |
| 21:50—22:00 | 最高人气展区 | 对到场商家现场活动人气指数评比 | （主办方保留节目） |
| 22:00以后 | 现场挑战赛、自由狂欢 | 现场挑战赛、自由狂欢 |  |
| 0:00 | 圣诞节大奖奖不停 | 抽出竞猜幸运观众 |  |

目    的

将众多狂欢者组织起来，让大家渡过一个愉快、特别、尽兴的圣诞节；

利用“玩家圣诞狂欢夜”这一现场大型活动， 拉近商家与消费者之间的距离；

通过“玩家圣诞狂欢夜”这一现场大型活动制造出有价值的新闻，增加商家在受众面前的暴露机会；

借助成都电视台经济服务频道《玩家》栏目组这个平台，为商家提供更多的宣传；

直观展示网络游戏的趣味性，与众多商家一起打造成都网络休闲新概念。

活动宣传

| 合作媒体 媒 体 | 时 间 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 玩家栏目 | 11月25日——12月24日 | 栏目内发布30”活动广告，业界风云跟踪报道。 |
| 33频道 | 12月17日——12月23 | 在CD-2滚动发放30”活动启示，每天不少于8次，进行高密度的宣传。 |
| WWW.CDETV.COM | 11月25日——1月10日 | 制作活动专题页面，前期发布活动启示，并与商家网站进行链接；后期介绍活动最后结果，活动花絮。 |
| 成都商报 | 12月17日——12月24日 | 每周三 “小游侠”版发布软文广告，发布此次活动消息，扩大本次活动宣传面。 |
| 华西都市报 | 12月24日 | 发布软文广告，发布此次活动消息，扩大本次活动宣传面。 |
| 电脑商情报 | 11月25日——12月24日 | 发布活动广告两次。 |
| 海 报 | 12月10日——12月24日 | 制作宣传海报，在成都各大网吧、高校发布张贴。 |
| 玩家栏目 | 12月24日 | 20：00——22：00对此次活动进行现场拍摄，制作上下两期专题在栏目播放。 |
| 现 场 | 12月24日 | 现场展区、汽球拱门、彩旗、易拉宝、汽球、背景板、指示牌、影视滚动屏等。 |
| 其它新闻媒体 |  | 邀请其它媒体对此次活动进得宣传报道。 |

《每日报道》《深夜快递》（成都电视台）、《四川电视台》、《四川有线电视台》、《成都商报》、《华西都市报》《电脑商情报》等。

要     求

给参展商家留足空间，发挥商家的现场活动能力。

调动商家积极性，充分利用他们的资源优势，如：玩家邀请、媒体宣传。

《玩家》现场拍摄，制作两期圣诞专题。

现场不流通现金，一概使用“玩家币”，以便掌控。

现场每隔两个小时抽取一名幸运观众，具休次数视现场情况而定，有助于现场活跃气氛，让玩家不至于很快离开。

如果商家指定游戏比赛款项，则该款项的奖品由商家另行提供。

让商家提供成套游戏卡，让玩家加入集卡活动中来，从而更好的了解该项游戏。

提高中奖率来调节现场气氛。

商家现场必需准备充分数量的奖品。

奖项设置（RMB，元）

| 奖 项 |  | 奖 金 | 奖 品 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比 赛 | 冠 军 | 1000 | 1000 | 游戏角色装备或饰品 |
|  | 亚 军 | 500 | 500 | 游戏角色装备或饰品 |
|  | 季 军 | 300 | 300 | 游戏角色装备或饰品 |
| 擂台赛 | 冠 军 |  | 300 |  |
| 幸运观众 | 竞 猜 |  | 200 |  |
|  | 现 场 |  | 200 |  |
| 集卡观众 |  |  | 200 |  |

注：以上现场活动内容、时间为暂定，主办方有权根据现场需要调节活动内容及时间。