2004年全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛总策划案

- 比赛计划

2004年全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛拟分为各省决赛和全国总决赛。其中各省决赛于5月—9月份在全国已经建立全球通VIP高尔夫俱乐部的26个省份举行（未建立高尔夫俱乐部的省份可以组织本省会员就近参加邻省的比赛，具体组织形式由双方自行商定）；全国总决赛于10月份在深圳举行。各省决赛的具体时间由各省根据本地实际情况自行安排，有条件的省份还可以安排地市公司先举行会员选拔赛。

会员赛要统一名称、标识和比赛规程，地市公司举办的会员赛命名为“XX省XX市XX杯全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛”；省公司举办的会员赛命名为“XX省XX杯全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛”（“XX杯”如果属于赞助商冠名，需报批集团公司）。

- 具体工作

  - 筹备工作

- 省公司根据本省会员发展情况安排本年度赛事，会员较多的省份可以安排地市公司先举行会员选拔赛。

- 作为主办单位的省公司/地市公司先选定承办单位，筹备比赛。

- 地市公司对大客户经理进行业务培训，由大客户经理接受客户报名。

  - 宣传工作

- 比赛宣传中，由地市公司向当地高尔夫俱乐部会员发送短信息，邀请会员参加比赛。

- 对于曾经参加过高尔夫球赛的客户、个性化资料有高尔夫爱好的客户和重要集团客户领导等重点客户，地市公司可安排客户经理进行电话邀请。

  - 组织工作

- 会员有意参加比赛只需拨打客户经理电话，由客户经理代为登记报名。在报名之前，客户经理必须先跟客户说明比赛的有关情况。

- 由于客户实际到场率往往低于报名人数，接受报名的名额应该略高于计划的参赛名额（具体比率由主办单位拟定）。报名额满后，迟到报名的客户可登记为候补名额，同时客户经理要做好客户解释工作。

- 比赛开始之前（三天左右），客户经理要跟名下客户确认是否能够依时参赛。若此时出现能到场人数低于计划的参赛名额，可邀请候补名额的客户补齐名额。

  - 接待工作

- 主办单位要提前召集有关责任部门开会，做好比赛现场的工作安排，明确职责分工。

- 承办单位提前布置好赛场，安排工作人员。

- 比赛当天客户经理要提前进行客户提醒，告知比赛开始的时间和报到地点。

- 赞助计划

各省市在组织会员赛的时候，可以争取社会知名商家的赞助，提高比赛的参与性，扩大社会影响力。具体的赞助邀请，可以交由第三方公司进行组织，但应将赞助方案、合作意向书、目标商家名单等有关材料交由移动公司审核。在接受赞助的过程中，应给予商家适度的承诺，达到共赢的效果，不得承诺移动公司规定允许范围之外的条件。

省公司可根据赞助商的力度，酌情给予以下各项权益：

  - 场地广告

赞助商可在比赛场地中放置广告牌。

  - 指定赞助展览摊位

赞助商可在比赛期间于球会大堂设立展览摊位。

  - 平面广告

赞助商的名称和标识可以出现在比赛宣传海报、赛事执行手册和比赛纪念册中。

  - 赛事期间的社交活动

赞助商代表可获邀出席各场比赛的颁奖晚会，参加该省市比赛和全国总决赛。

- 最佳组织奖评选

  - 意义

通过评比提高省公司全球通VIP高尔夫俱乐部对赛事组织的积极性，促进全球通VIP高尔夫俱乐部活动向规范化和公开化方向发展。

  - 评选范围和名额

主办2004年度会员赛的各省公司全球通VIP高尔夫俱乐部均在评选范围内。最终评选出最佳组织奖五名。

  - 评选办法

- 评选工作于2004年11月上半月开始，于11月底公布结果。

- 本着公平、公正、公开的原则，本次评选由集团公司组织评委，严格按照《2004年度全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛最佳组织奖评选细则》（见附件）规定的标准进行评选。

- 评选标准由计划、执行和总结三个阶段的多个细项组成，每个阶段的分值由基本分、加分项和减分项组成，最后总分由三个阶段的基本分+加分项-减分项得到。总分排前五名者将获得最佳组织奖。

  - 参选要求

希望省公司按照本工作安排和《2004年度全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛最佳组织奖评选细则》认真组织本年度的会员赛，力争在评选中取得好的成绩。

评选过程中有相当一部分工作需要省公司配合完成，要求各省公司坚持实事求是的原则，如实上报各项情况。如有弄虚作假行为，一经查实即取消评选资格并通报批评。

  - 奖励

入选最佳组织奖的省公司全球通VIP高尔夫俱乐部将由集团公司通报表彰，并颁发锦旗。

  - 第三方合作公司

- 与省公司协商做好比赛的费用预算；

- 根据省公司的比赛计划筹备赛事（各种物资的准备）；

- 赞助商、媒体和嘉宾的邀请；

- 赛事的执行工作。

附件一：

全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛执行手册

- 比赛方法

- 各省决赛

- 比赛方法是个人比杆赛，分总杆组和净杆组；

- 比赛男子的最高差点是30，女子的最高差点是36；

- 比赛成绩的计算方法是：总杆数－差点＝净杆成绩；

- 比赛差点选用新贝利亚计分方式，参赛者被选取球洞的最高成绩3杆洞是5杆、4杆洞是7杆、5杆洞是9杆；

- 比赛将颁发总杆组和净杆组前五名的各个奖项；

- 比赛总杆前五名的会员将获得参加全国总决赛的资格。如这五位会员因故不能出席全国总决赛，空缺将由总杆组按排名顺序由后面的会员填补。

- 全国总决赛

- 各省决赛的总杆前五名会员获参赛资格；

- 比赛方法是个人比杆赛，分总杆组和净杆组；

- 比赛男子的最高差点是30，女子的最高差点是36；

- 比赛成绩的计算方法是：总杆数－差点＝净杆成绩；

- 比赛差点选用新贝利亚计分方式，参赛者被选取球洞的最高成绩3杆洞是5杆、4杆洞是7杆、5杆洞是9杆；

- 比赛将评选出个人赛和团体赛成绩，个人赛将颁发总杆组和净杆组前五名的各个奖项；团体赛是以省为单位，根据各省代表队的累计总杆总和，杆数少者名次列前；

- 只有由各省决赛的总杆前五名会员组成的代表队可参加团体赛评奖，其他代表队只评出参赛会员的个人成绩，不参加团体赛评奖。

- 比赛规则

  - 参赛的球员必须是符合2000版中国高协审定的高尔夫球规则中业余身份规则的业余球员；

  - 男子选手在蓝色发球台发球，女子选手在红色发球台发球；

  - 比赛将根据2000版中国高协审定的高尔夫球规则和印制在记分卡上的本地规则；

  - 比赛中球在果岭上必须推球进洞；

  - 比赛OB球和遗失球必须回原位补打，加罚1杆；

  - 比赛落至排水口、喷淋器、距离标志桩、排水渠及道路上的球，在落球点2杆范围内抛球补救，不受处罚；

  - 比赛除上述因素以外的球位，一律不许私自移动球，凡私自移动球，每私自移动1次加罚2杆，私自移动2次以上者取消比赛资格；

  - 比赛落至水障碍区的球，黄柱桩为正面水障碍，红柱桩为侧面水障碍；

  - 比赛须按组委会安排的记分顺序进行记分，在比赛结束后双方选手确认签名后则记分成绩有效；

  - 比赛平局将用2000版中国高协审定的高尔夫球规则决定胜负，总杆数少者名次列前。例如：根据最后9洞成绩决定胜负；如仍然平局，则计算最后6洞成绩；如仍然平局，则计算最后3洞成绩；如仍然平局，则计算最后1洞的成绩；如仍然平局，则差点低者获胜；

  - 比赛委员会有最终裁决权和解释权。

- 比赛球场保养及修剪要求

- 应提前至少八周开始注意维护剪草，特别是果岭区；

- 用于会员赛的发球台，应在赛事前数周开始注意保养，预留比赛用发球区并重点养护；

- 球道区草应剪平，以便球落在同等高度的草坪中，一般低差点的选手喜欢低草、坚硬的球道；

- 果岭推杆区表面是球场的关键部分，十八个果岭表面应保持一致，理想的剪草高度为1/8英寸；

- 出界标志应按照按圣.安德鲁斯高尔夫球规则标出，确定参赛选手对此概念清楚，如有非常规边界，须用白线标出并在当地规则相应部分中指出；

- 在距离球洞2-3英尺的区域内地面应尽量保持平坦；

- 当地规则中一定要说明抛球区（如果有）和装饰花坛的分类。

- 奖项设置（仅供参考）

| 比赛 |  | 奖项名称 | 奖品设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各 省 决 赛 |  | 总杆冠军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总杆亚军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总杆季军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总杆第四名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总村第五名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆冠军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆亚军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆季军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆第四名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆第五名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 最远发球奖 | 奖品1份 |
|  |  | 最近旗杆奖 | 奖品1份 |
|  |  | 二杆最近洞奖 | 奖品1份 |
|  |  | 一杆进洞 | 特制奖杯1座，特定奖品1份 |
| 全 国 总 决 赛 | 个 人 赛 | 总杆冠军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总杆亚军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总杆季军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总杆第四名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 总村第五名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆冠军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆亚军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆季军 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆第四名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 净杆第五名 | 奖杯1座，奖品1份 |
|  |  | 最远发球奖 | 奖品1份 |
|  |  | 最近旗杆奖 | 奖品1份 |
|  |  | 二杆最近洞奖 | 奖品1份 |
|  |  | 一杆进洞 | 特制奖杯1座，特定奖品1份 |
|  | 团 体 赛 | 团体冠军 | 省移动纪念奖杯1座 球员纪念奖杯5个，球员奖品5份 |
|  |  | 团体亚军 | 省移动纪念奖杯1座 球员纪念奖杯5个，球员奖品5份 |
|  |  | 团体季军 | 省移动纪念奖杯1座 球员纪念奖杯5个，球员奖品5份 |

- 比赛日程安排（仅供参考）

| 日期 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 比赛前7天 | 下午6时前 | 提交参赛名单 |
| 比赛前4天 | 下午6时前 | 比赛分组完毕 |
| 比赛前1天 | 中午12时 | 布置比赛场地 |
| 比赛当天 | 上午9时前 | 准备好礼品 球会消费本、更衣柜锁匙 比赛规则、比赛分组表 |
|  | 11：00 | 球员报到、接待 |
|  |  | 自助午餐 |
|  | 12：00 | 准备发球礼，观礼人员到达现场 |
|  | 12：10 | 主礼嘉宾到达发球礼现场 |
|  | 12：15 | 发球礼开始 |
|  | 12：20 | 在出发台向参赛球员宣布比赛规则 |
|  | 12：30 | 比赛同步开球 |
|  | 12：30-----17：30 | 球赛进行 |
|  | 14：00 | 布置晚宴现场 |
|  | 14：00 | 制作记分板、准备计分工作 |
|  | 17：00 | 球员开始回场 |
|  | 17：00-----18：00 | 收记分卡，计算比赛成绩 |
|  | 17：00-----18：00 | 参赛人员洗漱完毕 |
|  | 17：00-----18：15 | 乐队表现（建议） |
|  | 18：00 | 宴会开始，客人开始用餐 |
|  | 18：15-----19：45 | 开始颁奖仪式 |
|  | 19：45 | 颁奖仪式结束 |
|  | 20：00 | 晚宴结束 |

- 现场布置（仅供参考）

| 物料 | 地点 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路旗 | 由球会大门口至会所门口 | 500面 | 50cm x 120cm高 |
| 方向指示牌 | 在会所门外及会所大堂内 | 6个 | 立式 |
| 横额 | 会所门外 | 1条 | 根据现场大小制作 |
| 指路牌 | 会所正门外 | 1个 | 立式 |
| 签到背景板 | 大堂签到台后面 | 1个 | 2米 x 3米宽 |
| 宣传易拉宝 | 会所大堂 | 8个 | 1.5米 x 1米宽 |
| 发球台主背景板 | 摆放在1号发球台 | 1个 | 3米 x 6米宽 |
| 发球台挡板 | 摆放在主背景板两旁 | 2 - 4个 | 1米 x 2米宽 |
| 发球台标志 | 摆放在比赛使用的发球台 | 36个 |  |
| 特别奖项展板 | 摆放在设置有奖项的球洞发球台 | 6个 | 1米 x 2米宽 |
| 球道看板 | 摆放在球道上 | 4个 | 1米 x 2米宽 |
| 果岭旗 | 插在各洞的果岭球洞上 | 18面 | 35cm x 55cm |
| 球童背心 | 给服务比赛球员的球童穿着 | 120件 |  |
| 宣传小旗 | 插在比赛球员使用的球车上 | 80面 |  |
| 颁奖背景板 | 颁奖现场舞台后面 | 1个 | 2米 x 4米宽 |
| 舞台 | 摆放于颁奖现场 | 1个 | 4米 x 3米宽 |
| 记分板 | 摆放在颁奖现场 | 1个 | 2米 x 3米宽 |
| 球车名字标签 | 贴在比赛球员使用的球车上 | 100张 | A5 |
| 台卡 | 接待台、记分处 | 4个 |  |

附件二：

2004年度全球通VIP高尔夫俱乐部会员赛最佳组织奖评选细则

| 阶段 | 分值 | 细项 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 基本分(30分) | 1、合理的赛程安排（5分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 2、合理的费用预算（5分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 3、合理的客户邀请计划（5分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 4、合理的宣传计划（5分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 5、合理的接待计划（5分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 6、合理的赞助计划（5分） | 按照书面评分 |  |
|  | 加分项 | 计划周详并有创新点（酌情加1-5分） | 按照书面评分 |  |
|  | 减分项 | 1、计划不完整，有重大遗漏（酌情扣5-10分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 2、计划混乱，明显马虎应付（酌情扣10-20分） | 按照书面评分 |  |
| 执行 | 基本分（55分） | 1、比赛按照计划的时间、地点举行（不可抗力除外）（10分） | 省公司将实际情况上报，对照评分 |  |
|  |  | 2、比赛经费使用得当，各种奖品、礼品、宣传品物有所值（10分） | 集团公司抽样评分 |  |
|  |  | 3、客户到场率高（每10个百分点占1.5分）（15分） | 省公司将实际情况上报，对照评分 |  |
|  |  | 4、宣传工作到位，目标客户知晓率高（10分） | 集团公司抽样评分 |  |
|  |  | 5、比赛过程有条不紊，接待流程顺畅（10分） | 集团公司抽样评分 |  |
|  | 加分项 | 取得知名公司的赞助（酌情加1-10分） | 省公司将实际情况上报，酌情给分 |  |
|  | 减分项 | 1、因为组织问题造成客户有理投诉（酌情扣5-10分） | 省公司将实际情况上报，酌情扣分 |  |
|  |  | 2、因为宣传不当而造成负面影响（酌情扣10--20分） | 省公司将实际情况上报，酌情扣分 |  |
| 总结 | 基本分（15分） | 1、软文报道（5分） | 省公司将实际情况上报，酌情给分 |  |
|  |  | 2、全面客观的比赛总结（5分） | 按照书面评分 |  |
|  |  | 3、提出创造性的建议或合理的意见（5分） | 按照书面评分 |  |
| 总分（=基本分+加分项-减分项） |  |  |  |  |