地产经营招商会方案

时  间：2002年12月20日

地  点：南昌新东方大酒店

主办方：景德镇新枫园房地产开发公司

天华置业抚州有限公司

江西宏桥房地产开发公司

协办方：江西省？？房地产开发咨询服务公司

南昌市电视台

主持人：待定

招商会出席人员：

新 枫 园：                          盛唐世家：

潋江之春：                          ？？公司：

一、招商会的准备工作：

准备工作计划表

| 名 称 | 时 间 | 内 容 | 联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活动场地 | 02.12.03 |  |  |  |
| 招商广告 | 02.12.01-12.03 | 景德镇“新枫园” 抚州“盛唐世家” 兴国“潋江之春” |  | 招商广告应重点 突出项目的主卖点 |
| 横幅标语 | 02.12.15 | “地产经营招商会” |  | 横幅用红布制作 |
| 联系开发商及 当地政府相关官员 | 02.12.10 | 告之招商会的时间、地点及发放邀请函 |  | 当地政府官员最好 为招商局的负责人 |
| 制定招商项目宣传册 | 02.12.10 | 各项目的介绍及主卖点展示 |  |  |
| 发放邀请函 | 02.12.10 | 邀请参加招商会 |  | 邀请对象为50个 |
| 项目效果图及展板 | 02.12.12 | 展板有落地式可收缩反复使用 效果图为各鸟瞰图、各平面总规图、各景观效果图 |  | 展板规格为1.6×0.8 效果图用喷绘彩图规格为1.2×1.0 |
| 联系相关媒体 及主持人 | 02.12.16 | 南昌市各电台及报纸记者 |  |  |
| 礼品准备 | 02.12.15 |  |  | 礼品价格控制在100元左右 |
| 主持人及相关媒体 记者会议 | 02.12.17 | 对招商会的活动流程进行协商 |  |  |
| 会场布置及活动前的相关人员会议 | 02.12.19 | 会场布景及相关准备工作否到位 |  |  |
| 保安人员 | 02.12.18 |  |  | 2-3名 |

二、招商会流程：

1、由？？开发公司的？？总监作开场白。

- 时间安排：8：30—8：35

2、 由各个项目开发商的负责人对项目进行介绍，重点突出各个项目的主卖点及升值潜力，强调各个项目的美好前景，如：景德镇“新枫园”重点放在生态景观商业街及政府大力扶持；抚州“盛唐世家”重点放在项目是政府的“一江两岸”工程及主题概念——抚州首条旅游文化景观商业街；兴国“潋江之春”重点放在景观规划及下沉式休闲广场。

  - 时间安排：8：35—9：35

3、由各媒体的记者对各项目进行提问，各项目开发商负责人进行回答。

  - 时间安排：9：35—10：10

4、客户提问，各项目开发商负责人进行回答。

  - 时间安排：10：10—11：10

5、总结陈词：？？

  - 时间安排：11：10—11：25

6、进行会餐

三、招商会注意环节

## 客户早退；

- 客户因不满提出一些过激的问题，能回答的当场回答，不能当场回

答的问题先记录下来，活动后再作答复；

## 尽量使招商会在和谐、融洽的气氛下进行。

四、招商会成功的关键点

- 前期工作准备一定要做到位；

如：与开发商活动方案的沟通及与各媒体的协商等。

- 把握好会场的秩序；

- 准备好相关问题的资料；

- 主持人防止客户出现不满情绪。

- 最好能邀请各项目的当地政府相关官员出席

五、招商会的目的

- 为各项目商铺进行新闻炒作；

- 展示各项目的主卖点；

- 直接对各项目开发商的商铺销售及为当地政府进行招商；

- 展示我公司的公关活动能力。

六、招商会费用预算

活动费用预算表

| 名 称 | 单 价（元） | 数 量 | 总 价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商广告费 | 1000 | 2（期） | 2000 | 《江南都市报》黑白1/16版 |
| 场地费用 | 2800 |  | 2800 |  |
| 横 幅 | 500 | 2（条） | 1000 |  |
| 礼 品 | 100 | 80（份） | 8000 |  |
| 展板及效果图喷 绘 | 50 | 12（块） | 6000 |  |
| 项目宣传册 | 28 | 200（册） | 5600 | 8K进口铜板纸 |
| 主持人及电台人员劳务费 | 500 | 4（人） | 2000 |  |
| 聚餐费 | 500 | 8（桌） | 4000 |  |
| 不可预见费 |  |  | 3000 |  |
| 总 计 |  |  | 33400 |  |
| 招商会支出比例及费用金额 |  |  |  |  |
| 新 枫 园 | 支出费用金额：10000元 |  |  | 占30% |
| 盛唐世家 | 支出费用金额：10000元 |  |  | 占30% |
| 潋江之春 | 支出费用金额：10000元 |  |  | 占30% |
| ？？公司 | 支出费用金额：3400元 |  |  | 占10% |