青啤茶饮料市场旺季推广方案

前言：经过竞品在近几年来的培育，茶饮料市场的“蛋糕”越来越大，广东茶饮料市场也已进入成熟期，消费者对茶饮料产品的认可程度较高，广东已成为全国茶饮料消费之最。但由于前期的导入，竞品康师傅、统一暂成气候，娃哈哈于今年挥兵急攻，有望能迅速扩大市场及影响。其余二线品牌、新进入品牌声东击西，正个茶饮料市场竞争处于激战状态。

鉴于此，我们重金邀请了国内著名的咨询企业---奇正管理咨询机构，为青啤

茶饮料做全面分析、并由国内著名的营销专家汪光武先生负责跟进。经与“外脑”的多次沟通及市场反馈信息分析：在茶饮料市场有一席之地的康师傅、统一、娃哈哈、加多宝等无一不是在高空媒体上（电视、报刊）大力度投放和地面宣传配合，加上层出不穷的大小促销活动，这已成为茶饮料市场运作的必胜法宝。茶饮料为快速消费品，易冲动购买，构成行业内无绝对品牌忠诚者等状况，为此，我司将于7月份推出“瓶盖中奖”促销活动，用硬广告+公关炒作+巨奖的活动运作模式，将青啤茶饮料在市场上一炮打响。为了能将活动效应最大化，此次活动将投入总额达340万奖品，创全国促销活动之最。

正文：

- 活动主题： “掀起茶的盖头来！满载巨奖500万！”

——青啤茶饮料100万份奖品倾情回报

二、活动时间：7月10日——10月20日

三、活动地点：深圳、东莞

四、活动形式：瓶盖中奖+户外现场活动。

瓶盖中奖：从此次活动开始之日起，消费者凡购买青啤茶饮料一支，即有机会获得瓶盖中的相应奖品。

户外现场活动：消费者凭两个瓶盖即可在活动现场获得一次摸奖机会，即摸即奖。

五、活动目标：

- 让社会皆知青啤茶饮料，迅速提升知名度；

- 让社会受惠于青啤茶饮料，迅速提升美誉度；

- 让社会消费青啤茶饮料，迅速提升销售业绩。

- 100万箱/100天；

六、所需物料计划：

1、奖品设置：

| 序号 | 名目 | 相对应瓶盖文案 | 单位 | 数量 | 价格 | 总额 | 计划采购时间 | 跟进人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛欧（休闲）轿车 | 青啤茶饮料 | 辆 | 2 | 12.8万 | 25.6万 |  |  | 包牌 |
| 2 | 科健手机 | 热浪冰点 | 部 | 400 | 1600 | 64万 |  |  | 赞助40000元 |
| 3 | 新科分体式空调 | 热浪清爽 | 部 | 400 | 1550 | 62万 |  |  | 赞助50000元 |
| 4 | 万宝单门冰箱 | 冰点红茶 | 台 | 600 | 1100 | 66万 |  |  | 赞助38000元 |
| 5 | 遥控立式风扇 | 清爽绿茶 | 台 | 1500 | 105 | 15.75万 |  |  | 赞助4000元 |
| 6 | 鲜橙园果汁 | 鲜橙园 | 箱 | 3000 | 35 | 10.5万 |  |  | 由公司提供 |
| 7 | 青啤系列茶饮料 | 冰力巨星 | 支 | 480000 | 2.3 | 110.4万 |  |  | 由公司提供 |
| 8 | 无奖（可参加摸奖） | 谢谢品尝 |  | 7000000 |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 | 354.25万元 |  |  |  | 叁佰伍拾肆万贰仟伍佰元整 |  |  |  |

2、宣传品设置：

| 序号 | 名目 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 总值 | 制作周期及完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海报 | 52*38 | 张 | 500000 | 0．38 | 190000 | 3-5天 |  |
| 2 | 吊旗 | 38*25 | 串 | 1000 | 5．00 | 5000 | 3-5天 |  |
| 3 | 太阳伞 |  | 把 | 300 | 58．00 | 17400 | 15天 |  |
| 4 | 水座 |  | 个 | 300 | 23．00 | 6900 | 3-5天 |  |
| 5 | 广告衫 |  | 件 | 3000 | 10．00 | 30000 | 15天 |  |
| 6 | 礼品兑换点 | 28.5*21 | 个 | 300 | 10．00 | 3000 | 3-5天 |  |
| 7 | 背景板 | 500*230 | 个 | 2 | 1000．00 | 2000 | 3-5天 |  |
| 8 | 巨幅 | 10*10 | 幅 | 5 | 10000.00 | 50000 | 3-5天 | 含发布 |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 304300 |  |  |

3、媒体准备：（具体发布内容见附页）

| 媒体名称 | 广告项目 | 价格 | 次数 | 总值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《南方都市报》 | 1/2彩版 | 16464.00 | 6 | 98784.00 |
|  | 1/4彩版 | 8232.00 | 32 | 263424.00 |
|  | 软文 | 1000.00 | 24篇 | 12000.00 |
| 《深圳都市报》 | 1/2彩版 | 12000.00 | 6 | 72000.00 |
|  | 1/4彩版 | 6000.00 | 10 | 60000.00 |
|  | 软文 | 1000.00 | 20篇 | 10000.00 |
| 《东莞日报》 | 1/2彩版 | 15000.00 | 10 | 150000.00 |
|  | 1/4彩版 | 7500.00 | 4 | 30000.00 |
|  | 软文 | 1000.00 | 10篇 | 10000.00 |
| 深圳4台 《商界》栏目 | 全程跟踪报道 | 40000.00 | 3个月 | 120000.00 |
| 合计 |  |  |  | 826208.00 |

七、关于现场活动的具体安排：

1、现场活动时间地点：

|  | 地区 |  | 时间 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳 | 福田 | 7.14 | 彩田万佳 | 1000.00元 |
| 2 |  | 宝安 | 7.21 | 新一佳 | 500.00元 |
| 3 |  | 南山 | 8.4 | 南油人人乐 | 600.00元 |
| 4 |  | 龙岗 | 8.18 | 布吉新一佳 | 500.00元 |
| 5 |  | 罗湖 | 9.8 | 东门老街 | 5000.00元 |
| 6 |  | 福田 | 10.20 | 红岭岁宝 | 300.00元 |
| 7 | 东莞 | 常平 | 7.13 | 天天百货 | 1600.00元 |
| 8 |  | 塘夏 | 8.11 | 清溪富升百货 | 1200.00元 |
| 9 |  | 莞城 | 9.15 | 沃尔玛广场 | 3000.00元 |
| 10 |  | 长安 | 10.6 | 厚街美丰广场 | 1800.00元 |

2、每场现场活动流程：

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 8：00—12：00 | 开始布场。 |
| 13：00—15：00 | 活动开始（根据具体情况调整） ①、主持人介绍现场活动内容（做Show、摸奖），同时，宣传本次“主题活动”——瓶盖有奖。 ②、做Show。 ③、摸奖，凡收集有两个白瓶盖的消费者，即可凭瓶盖或电脑小票于现场进行摸奖。 ④、兑奖。（参照活动规则） |
| 15：30—17：30 | 收场。 |

3、每场现场活动人员分工：

| 组别 | 人员 | 分工 |
| --- | --- | --- |
| 第一组 |  | 负责整个活动的进程、细节、监督、控制及具体活动的操作； |
| 第二组 | 活动区域业务员 | 所需道具、奖品的准备；布场和收场； |
| 第三组 | 促销小姐4—5人 | 负责对活动的现场宣传、奖品的颁发、现场售卖、布场、收场。 |

八、成本预算：

1、整个活动所需经费：

3542500.00+304300.00+826208.00=4673008.00

2、箱投：

4673008.00/1000000=4.67元

九、具体执行程序见附页：

附页：

本次活动媒体选择以《南方都市报》为主媒体，《深圳都市报》、《东莞日报》为辅；电视节目〈商界〉也一直跟踪报道来贯穿整场活动。平面广告、软文、现场图片、电视节目随活动阶段需要来穿插调配。有望能利用媒体将活动掌握。

|  | 媒体投放策略 | 媒体投放计划 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导 入 期 7.10 至 8.10 | 运用平面广告为主，软文报道为辅，高频率、多渠道冲击消费群的视觉动摇消费习惯，尽快注意参加本次活动。 | 7.11<南方都市报>、<深圳都市报>、 <东莞日报>各刊1/2版； 7.12<南方都市报>1/4版； 7.17<南方都市报>、<东莞日报>各刊1/4版； 7.18 <南方都市报>1/4； 7.19 <南方都市报>、<深圳都市报>各刊1/4版； 7.24<南方都市报>1/4版、<东莞日报>1/2版； 7.25<南方都市报>1/4版； 7.26<南方都市报>、<深圳都市报>各刊1/4版； 8.1<南方都市报>、<深圳都市报>各刊1/4版； 8.2<南方都市报>1/4版、<深圳都市报> 1/2版； 8.9<南方都市报>1/4版、<东莞日报>1/2版。 电视《商界》栏目开始报道活动开始。 | 广告内容为具体活动规则，要求有极强的视觉冲击力、诱惑力，报刊报道要求图文并茂；电视采访三个获奖者。 | 提前10天提供平面设计图样，与各媒体的记者提前三天做好沟通，安排配合。（7月13、14、21日，8月4日为现场兑奖活动）现场兑奖活动后两天内刊登软文报道。 |
| 培 养 期 8.11 至 9.7 | 配合现场兑奖活动，运用软文攻势为主，平面广告为辅，引导消费者参与活动，让活动影响更广、更深。 | 8.16 <南方都市报>、<东莞日报>各1/4版； 8.23<南方都市报>1/4版； 8.30 <南方都市报>1/4版，<深圳都市报>1/2版； 9.6<南方都市报>、<深圳都市报> 各1/4版。 电视《商界》栏目继续跟进报道。 | 广告内容同上，图样应有变化。软文报道要求深、东两地互换，烘托活动氛围。各类媒体采访同上阶段。 | 8月11日、8月18日 为现场兑奖活动时间。提前三天选定采访点，并对采访点做相应安排。现场兑奖活动后两天内刊登软文报道。 |
| 高 潮 期 9.8 至 9.21 | 对此期间可能出现的特等奖，以新闻报道为主，平面广告为辅，将活动势头推向高潮，影响更为深远。 | 9.12 <南方都市报>1/4版； 9.13<南方都市报>、<东莞日报>各刊1/2版，<深圳都市报> 1/4版。 电视《商界》栏目继续跟进报道。 | 广告内容突出品牌及特等奖，报刊报道偏重宣传品牌，为报刊媒体提供相关信息，要求报道图文并茂；《商界》报道以突出活动真实性及品牌为主，针对上述要求安排媒体采访素材。 | 9月8日、9月15日为现场兑奖活动时间，如果特等奖出现时间延后，再作安排。 现场兑奖活动后两天内刊登软文报道。 |
| 维 系 期 9.22 至 10.20 | 趁高潮余波，以平面广告为主，软文为辅，间断性提示消费者；避开国庆期间媒体投放高峰，呈包围状，消除可能由竞品产生的压力；最后平面广告、软文、电视报道三管齐下，配合现场活动为活动做圆满总结。 | 10.4< 南方都市报>、<东莞日报>各刊1/2版； 10.18 <南方都市报>1/4版； 《商界》栏目全程跟踪报道及总结赞誉性报道。 | 广告内容主体现品牌内容；报道类文章侧重于对活动高潮的渲染，尽量造成高潮余波后延，最终总结性报道本次活动对消费者的大力度赠送，做品牌赞誉 | 做好平时的兑奖工作并将此信息整理提供给媒体，采访点的设置、选择提前做好安排工作，让报道时体现活动造成多赢局面。（10月6日、10月20日为最后两场现场兑奖活动时间。） |