新闻发布会执行细案

新闻发布会流程设计（9月28日）

- 9：10  		        嘉宾报到，迎接

- 9：10 –9：45		    茶歇 / 看宣传片 / （备用1个会议室，四楼）

- 9：45 –9：50	        嘉宾入场（专人引导）

- 9：50 – 10：30		    新闻发布会

- 10：30               活动结束，赠送礼物

- 宴会另定

新闻发布会会序

- 嘉宾、记者分别入座（专人引导）

- 主持人宣布新闻发布会开始

- 主持人介绍参加发布会的嘉宾、媒体记者

- xx领导致欢迎词

- xx领导选读活动规则

- xx领导与嘉宾拉开bk幔布

- hnbk领导（副总以上）致词

- 邀请领导讲话

- 记者提问

- 结束

新闻发布会主题设计

- 主题

  - xxxx

新闻发布会休息室布置

- 休息室

  - 休息室1个

  - 四楼（备DVD、或手提电脑）

  - 休息室备招待烟、打火机、烟灰缸、矿泉水、茶水

  - 休息室应有服务员2名

新闻发布会场地布置（一正选）

- 会场地点

  - xxx大厦正门前小广场

- 主题会标

  - xxxx新闻发布会

- 主题画面

  - 巨幅彩喷画，主席台背景，xxx大厦二、三楼装饰拄尺寸

  - 具体内容由广告公司设计，xx领导审批

- 主席台

  - 主席台设在xxx大厦正门踏步之上

  - 主席台设两排座椅（视主席台嘉宾人数而定，事先确定人数，现场摆放座椅数），座椅前置小桌，配备台布，主持人前设1个有线话筒

  - 主席台前设演讲台，配备2个有线话筒，鲜花1篮

  - 主席台每2位嘉宾之间摆放xxx

  - 主席台每位嘉宾备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个（内容见后）

  - 主席台每位嘉宾前摆放贵宾台卡（名签）

  - 每位嘉宾佩戴鲜花嘉宾卡（事先佩戴好，专人负责）

- 记者、来宾席

  - 在xxx大厦前小广场，主席台对面

  - 记者来宾席设40个座椅（不设小桌）

  - 记者来宾席每位备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个

  - 记者来宾席备2个无线话筒

- 会场氛围

  - xxx大厦正门前小广场设彩虹门1个，配条幅1条。条幅内容：xxxxxx祝全市人民中秋愉快

  - xxx大厦正门前小广场设气球2个，两侧各设1个，悬挂条幅。条幅内容：1、热烈庆祝xxx隆重上市；2、热烈庆祝中华人民共和国成立55周年

  - xxx大厦正门前小广场护栏插彩旗20面（按间距1。5米）

  - 如天气无风，可在主席台两侧摆放x展架各2个

  - xxx盘鼓队

- 音响安装

  - 根据需要配置音响设施（广告公司负责）

- bk君威展示

  - xxx大厦正门前小广场记者来宾席两侧各停放1辆bk，用幔布覆盖，待宣布大奖时由4位嘉宾揭开（协调：幔布由bk负责）

- 报到、指引

  - 凭请柬报到，发礼品券

  - 在xxx大厦大堂设置报到处，专人负责接待

  - 在xxx大厦大堂设置指引牌1个

  - 安排礼仪小姐4名（由酒店形象代表担任），负责嘉宾指引

  - 来宾车辆停放安排，指定地点、指定专人

- 录像、摄影

  - 指定专人负责

新闻发布会场地布置（二备选）

- 会场地点：

  - xxx大厦三楼会议室

- 主题会标：

  - xxxx新闻发布会

- 主题画面：

  - 巨幅彩喷画，xxx大厦二、三楼装饰拄尺寸

  - 具体内容由广告公司设计，xx领导审批

- 主席台：

  - 主席台设两排座椅（视主席台嘉宾人数而定，事先确定人数，现场摆放座椅数），座椅前置小桌，配备台布，主持人前设1个有线话筒

  - 主席台前设演讲台，配备2个有线话筒，鲜花1篮

  - 主席台每2位嘉宾之间摆放xx

  - 主席台每位嘉宾备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个（内容见后）

  - 主席台每位嘉宾前摆放贵宾台卡（名签）

  - 每位嘉宾佩戴鲜花嘉宾卡（事先佩戴好，专人负责）

- 记者、来宾席

  - 在xxx大厦前小广场，主席台对面

  - 记者来宾席设40个座椅（设小桌）

  - 记者来宾席每2位之间摆放xx

  - 记者来宾席每位备xxx矿泉水1瓶，资料袋1个（内容见后）

  - 记者来宾席备2个无线话筒

  - 每位记者来宾佩戴鲜花嘉宾卡（事先佩戴好，专人负责）

- 会场氛围：

  - xxx大厦正门前小广场设彩虹门1个，配条幅1条，条幅内容：xxxxxx祝全市人民中秋愉快

  - xxx大厦正门前小广场设气球2个，两侧各设1个，悬挂条幅，条幅内容：1、热烈庆祝xxx隆重上市；2、热烈庆祝中华人民共和国成立55周年

  - xxx大厦正门前小广场护栏插彩旗20面（按间距1。5米）

  - 会场摆放x展架6个，主席台两侧各2个，入口处2个

  - xxx盘鼓队

- 音响安装

  - 根据需要配置音响设施

- bk君威展示

  - xxx大厦正门前小广场记者来宾席两侧各展示1辆bk，用幔布覆盖，待宣布大奖时由4位嘉宾揭开（协调幔布由bk负责）

- 报到、指引

  - 凭请柬报到

  - 在xxx大厦大堂设置报到处，专人负责接待

  - 在xxx大厦大堂设置指引牌1个

  - 安排礼仪小姐4名（由酒店形象代表担任），负责嘉宾指引

  - 来宾车辆停放安排，指定地点、指定专人

- 录像、摄影

  - 指定专人负责

新闻发布会来宾邀请

- 政府嘉宾（10名）

  - 市政府

  - 区

  - 市、区工商局

- 协作单位（6名）

  - 公证处（3名）

  - hnbk（2名）

  - hc广告（1名）

- 媒体（20名）

Zhzh电视台

Zhzh有线电视台

hn交通台

hn文艺台

hn日报

zhzh日报

hn商报

dh报

Zhzh晚报

hn科技报

hn工人日报

新华社hn分社

厂长经理报hn记者站

Dh网

Shd网

- 嘉宾邀请流程

  - 拟定邀请嘉宾、记者名单

  - 邀请嘉宾、记者名单报领导审批

  - 重要嘉宾由领导联系后，专人送达请柬

  - 记者通过电话联系

  - 通过传真或电话再次确认嘉宾、记者参加情况

  - 最终确定到会嘉宾名单

新闻发布会现场媒体操作

- 邀请hn主流、多层面媒体代表到会

- 事先沟通，避免记者提出不恰当的问题

- 可安排3－5家各层面媒体对企业负责人进行单独采访

- 事先发放详细资料，引导媒体向最有利于xxx品牌的方向传播

新闻发布会资料夹内容

- 发布会日程安排

- 领导、来宾演讲稿

- 产品资料：宣传DM

- 企业资料：xxx信息

- 活动宣传DM

新闻发布会前期工作流程（时间推进表）

- 9月25日

  - 成立活动运作小组

  - 小组成员分工

  - 人员邀请

    - 拟定嘉宾、记者及特约来宾名单

    - 确定嘉宾、记者及特约来宾名单

    - 制作、打印请柬，并确认无误

    - 领导电话联系重要嘉宾

    - 电话联系记者及来宾

    - 部分嘉宾、记者及来宾请柬送达

  - 贵宾台卡落实（按名单准备）

  - 产品、企业、活动资料、宣传片准备

  - 条幅、彩虹门、气球、彩旗、会标尺寸、内容、制作厂家、完成时间落实

  - 巨幅彩喷画尺寸、画面、制作厂家、完成时间落实

  - 话筒、指引牌落实

  - 鲜花嘉宾卡落实

  - X展架落实

  - 其他物品落实（礼品、招待烟、打火机、烟灰缸、矿泉水）

  - 领导讲话落实（指定人员）

  - 礼仪小姐

  - 保安人员落实

  - 26日事项安排

- 9月26日

  - 25日落实事项催办

  - 人员邀请

    - 所有邀请嘉宾、记者、来宾沟通完毕

    - 重点嘉宾请柬送达完毕

  - 活动管理

    - xx参加领导落实

    - xx领导会议主持、致词人落实

    - 会场确定、落实

    - 礼品确定、落实

    - bk展示地确定

    - 与协作单位联系

  - 27日事项安排

- 9月27日

  - 26日事项催办

  - 人员邀请

    - 最后确认邀请嘉宾、记者、来宾到会情况

    - 视情况补充嘉宾并落实

  - 活动管理

    - 布置会场，如在三楼会议室当晚完成；如在xxx大厦小广场28日早9时之前完成

    - 所有准备物品在18时之前必须到位

    - 与协作单位联系，最后落实所有准备工作，18时之前必须到位

    - xxx盘鼓队落实，由xx负责

  - 接待会议室落实

  - 28日人员分工落实

- 9月28日

  - 7：00（北京时间）

    - 工作人员到位

    - 协作单位工作人员到位

    - 完成各项准备工作

  - 9：00（北京时间）

    - 主席台安装完毕

    - 音响调试完毕

    - 会场氛围布置到位

    - bk到位并用幔布置处

    - 气球、彩虹门升起

    - 签到台布置

    - 停车场禁界区隔离出

    - 会标、条幅、巨幅彩喷画到位

    - 贵宾休息室布置出，配好招待烟、打火机、烟灰缸、xxx矿泉水

    - 工作人员（含礼仪小姐）到位，按分工配合完成各项工作

    - 会议备品准备到位

    - xxx盘鼓队到位（新闻发布会之前、之后）

  - 活动物品检查

    - 人员检查

    - 物品检查

    - 资料检查

    - 礼品检查

    - 会场检查

  - 全程摄影、摄像协调

  - 签到

    - 嘉宾签到（佩戴胸花）

    - 媒体签到（佩戴胸花）

    - 会场引导

    - 资料分发

  - 9：10  		 嘉宾报到，迎接（发礼品券）

  - 9：10 –9：45	 茶歇 / 看宣传片 / （备用两个会议室）

  - 9：45 –9：50    嘉宾、记者分别入座（专人引导）

  - 9：50 – 10：30  新闻发布会

    - 主持人宣布新闻发布会开始

    - 主持人介绍参加发布会的嘉宾、媒体记者

    - xx领导与嘉宾拉开巨幅彩喷画

    - xx领导致欢迎词

    - xx领导选读活动规则

    - xx领导与嘉宾拉开bk幔布

    - hnbk领导致词

    - 邀请领导讲话

    - 记者提问

    - 结束

  - 10：30       会议结束，赠送礼物

  - 车辆调度

新闻发布会邀请人员清单（略）

| 政府嘉宾 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |
| 新闻媒体 |  |  |  |  |  |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |
| 协作单位 |  |  |  |  |  |
| 合计人数 |  |  |  |  |  |
| 总计人数 |  |  |  |  |  |

新闻发布会物料清单

| 物料名称 | 数量 | 置放地点 | 负责部门 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巨幅彩喷画 | 1 |  | 广告公司 |  |  |
| 主题会标 | 1 |  | 广告公司 |  |  |
| 气球 | 2 |  | 广告公司 |  |  |
| 气球条幅 | 2 |  | 广告公司 |  | 1、热烈庆祝xxx隆重上市 2、热烈庆祝中华人民共和国成立55周年 |
| 彩虹门 | 1 |  | 广告公司 |  |  |
| 彩虹门条幅 | 1 |  | 广告公司 |  | Xxxxx祝全市人民中秋愉快 |
| 彩旗 |  |  |  |  | 已完成 |
| 主席台桌椅 |  |  |  |  |  |
| 记者席座椅 |  |  |  |  |  |
| 演讲台 | 1 |  |  |  |  |
| 有线话筒 | 3 |  |  |  |  |
| 无线话筒 | 2 |  |  |  |  |
| 主席台鲜花 | 1 |  | 广告公司 |  |  |
| 鲜花嘉宾卡 | 12 |  | 广告公司 |  |  |
| 音响 | 1 |  |  |  |  |
| 贵宾台卡 | 12 |  |  |  |  |
| 请柬 |  |  |  |  | 不准备 |
| 签到簿 | 1 |  |  |  |  |
| 签字笔 | 2 |  |  |  |  |
| 报到签字台 | 1 |  |  |  |  |
| 指引牌 | 1 |  |  |  | 酒店联系 |
| 礼品 | 50份 |  |  |  |  |
| 礼品券 | 50 |  |  |  |  |
| 招待烟 | 4条 |  |  |  |  |
| 招待烟 | 20盒 |  |  |  |  |
| 打火机 | 1盒 |  |  |  |  |
| 烟灰缸 | 20个 |  |  |  |  |
| 矿泉水 | 5箱 |  |  |  |  |
| 主持词 |  |  |  |  |  |
| xx领导讲话 |  |  |  |  |  |
| 企业宣传片 |  |  |  |  |  |
| X展架 | 6 |  |  |  |  |
| X展架 | 4 |  |  |  |  |
| mshDM | 100 |  |  |  |  |
| dhDM | 100 |  |  |  |  |
| xxx信息 | 50 |  |  |  |  |
| 资料袋 | 50 |  |  |  |  |
| 休息室茶叶 |  |  |  |  |  |
| 休息室水果 |  |  |  |  |  |

新闻发布会预算（略）