“首届北京高校原创音乐节” 赞助方案

一、音乐会的概况

1、音乐节的宗旨

（1）搭建长期稳定的、有影响力的校园原创音乐平台；

（2）挖掘校园音乐人才、推动校园原创的发展；

（3）促进校园音乐与整个音乐界、传媒界的沟通和交流。

2、音乐会定位

风格设计将在“青春+时尚+激情+创造力”的特有定位上表现出校园原创音乐群体多元化的特性。

3、音乐节的形式

- 表演形式：原创；

- 出演的单位包括北京十多所高校40支乐队中选拔的15支优秀乐队；

- 除校园原创歌手外，届时还有著名音乐人歌手（华纳的达达乐队和汪峰）参加助兴；

- 演出时间：2002年6月18日晚18:30

- 演出地点：北京大学百年纪念讲堂

- 指导单位：北京大学党委宣传部

- 主办单位：北京大学艺术学系

- 承办单位：北京大学文化产业研究所

- 主持人：  晓  涛（MTV音乐电视频道主持人

中国教育电视台吉通校园点歌台主持人）

金  铭（北京大学国际关系学院99本）

二、前期准备和已获得的支持

1、音乐节前期准备（音乐节工作时间进程的具体安排见附录）

（1）与华纳唱片公司联系，并得到中国区总裁许晓峰先生的大力支持，演唱会上有数位知名华纳歌手和乐队的友情演出，演出器材和舞台设计将得到华纳公司的帮助；

（2）北京大学文化产业研究所的倾力支持；

（3）演出音乐人和作品的初期挑选；

（4）媒介联系和推广方案的制定。

2、媒体支持

（1）新闻报道：报纸、杂志、电视、电台、网络；

（2）专题节目的录制：北京音乐台、光线传媒现场娱乐报道、阳光卫视、凤凰卫视。

3、音乐节的设备支持

音响、灯光、舞台搭建由时代华纳支持（已取得许晓峰先生的首肯）。

4、我们的优势

（1）了解我们自己喜欢的音乐、生活方式，对原创音乐的激情；

（2）熟悉大学音乐动态，与北京各高校的乐队、音乐人长期保持联系；

（3）有组织类似活动的经验，具备组织音乐节各方面的专业人士；

（4）与电视媒体、平面媒体、网络媒体的密切关系；

（5）北京大学的品牌。

三、预算表

|  |  | 项目名称 |  | 明细项目 |  | 具体内容 |  | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 |  | 歌手费用 |  |  |  |  |  | 16000 |
|  |  |  |  | 校园歌手 |  | 15支*500元/支 |  | 6000 |
|  |  |  |  | 校外歌手 |  | 邀请3-5支 |  | 10000 |
| 2、 |  | 记者车马费 |  |  |  | 100人*300元/人 |  | 30000 |
| 3、 |  | 演出场地保卫消防费用 |  |  |  | 包括警察、保安、消防、医疗等 |  | 20000 |
| 4、 |  | 场地费 |  |  |  |  |  | 10000 |
| 5、 |  | 广告宣传费 |  |  |  |  |  | 35900 |
|  |  |  |  | 宣传短篇 |  | flash制作 |  | 6000 |
|  |  |  |  |  |  | Dv制作 |  | 4000 |
|  |  |  |  | 海报 |  | 10所学校*10张/天*7*2元 |  | 1400 |
|  |  |  |  | 宣传册 |  | 5000本*2元/本 |  | 10000 |
|  |  |  |  | 条幅 |  | 10条*150元 |  | 1500 |
|  |  |  |  | 媒体推广费用 |  | 宣传片的播出、记者招待会 |  | 10000 |
|  |  |  |  | 校园宣传费用 |  | 包括10所高校 |  | 3000 |
| 6、 |  | 舞台及器材费 |  |  |  | 舞台布置、演出器材 |  | 70000 |
| 7、 |  | 办公费用 |  |  |  |  |  | 10000 |
|  |  |  |  | 交通及联络费 |  |  |  | 5000 |
|  |  |  |  | 其它办公开支 |  | 演出当天的工作人员开支 |  | 5000 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 191900 |

五、赞助商的选择及类型

1、选择赞助商的标准：

  - 公司形象具有创新和活力；

  - 在高校中享有很高的知名度和美誉度；

  - 产品定位为知识象征和地位象征的人士。

2、赞助商类型

（1） 冠名赞助

（2） 主要协办单位

（3） 协办单位

（4） 特别鸣谢单位

（5） 媒体支持

六、演唱会媒介载体分析

- 广告媒体

- 平面媒体——报纸

| 报纸 | 具体版面 |
| --- | --- |
| 京华时报 | 北京新闻/娱乐新闻 |
| 北京青年报 | 本市新闻，文娱新闻，教育，每周评论 |
| 精品购物指南 | E娱亦乐 |
| 北京晚报 | 娱乐新闻/北京新闻/文化新闻 |
| 北京娱乐信报 | 信报聚焦，娱乐时空 |
| 中国文化报 | 文化新闻,社会文化 |
| 北京大学校报 | 校园版 |
| 羊城晚报 | 娱乐 |
| 21世纪报（英文） | CAMPUS(校园版) |
| 南方都市报 | 娱乐 |
| 北京日报 | 娱乐新闻/北京新闻/文化新闻 |
| 北京晨报 | 每日视点，媒体聚焦，娱乐聚焦 |

- 平面媒体——杂志

| 杂志 | 栏目 |
| --- | --- |
| 凤凰周刊 | 新闻,娱乐 |

- 电台

| 广播电台 | 栏目 |
| --- | --- |
| 中央人民广播电台 | 文艺调频 |
| 北京音乐台 | FM97.4，校园民谣 |
| 北京交通台 | 广告播出（需要预算） |
| 中国国际广播电台 | JOY FM |
| 北京大学广播站 | 校园、音乐栏目 |

- 电视台

| 电视台 | 栏目 |
| --- | --- |
| CCTV-3文艺部 | 综艺类节目 |
| CCTV-1 | 十二演播室 |
| 中国教育电视台 | 综艺娱乐 |
| 北京电视台 | 综艺娱乐 |
| 凤凰卫视 | 综艺娱乐 |
| 光线传播 | 综艺娱乐 |
| 北京大学电视台 | 综艺娱乐 |
| 阳光卫视 | 综艺娱乐 |

- 网络

| 网络 | 栏目 |
| --- | --- |
| 北京大学新闻中心 | 校园文化，传媒聚焦 |
| 北大在线 | 新青年 |
| SOHU.COM | 娱乐 |
| TOM.COM | 娱乐（与北京音乐台合作） |
| 新浪网 | 娱乐 |
| 263.net | 娱乐 |
| 千龙新闻网 | 娱乐——音乐 |
| 中国大学生网 | 校园文化，沸点生活 |
| 中华文化信息网 | 文化活动，专题，音乐时空 |

- 媒介推广进度安排：具体见附录

（三）媒体广告效果测算

  - 演出节目单（宣传册），条幅和海报：成本较低，受众集中，基本覆盖北大、清华、人大、北师大、北邮、北科大等数十所高校；但广告宣传覆盖面有限；适合在各大高校校园内部和演出现场采用；

海报：700张×100人＝.7万人次（大学生）

横幅：10条×1000人×7天＝7万人次（大学生）

宣传手册：5000份×4人＝2万人次（大学生）                         合计：16万人次

  - 平面媒体（报纸，杂志）：报纸和杂志适合覆盖大众人群，可起到广而告之的作用；主办单位具有强大的媒体资源储备，可大量节省成本；既适合前期的媒体预热，也适合后期的强势广告宣传；

新闻报道15家×10万＝150万人次

专题报道5家×10万＝150万人次                                       合计：300万人次

  - 电台、电视台：电视台和广播电台的广告宣传的费用一般较高，将采用电台配合平面媒体进行前期的预热，电视台配合平面媒体进行后期重点报道的方式；电视台主要以专题报道、宣传片播放为主要形式，电台以滚动新闻报道以及演出乐队成员作品介绍为主要形式；

北京大学电视台700户×3人×10 ＝2.1万人次

各电视台娱乐新闻     200万

光线传媒现场娱乐专题报道 50家电视台*10万=500万

凤凰卫视专题节目     100万

校内广播台音乐展示性广播3次×7天×3000人次＝6.3万次（大学生）

北京音乐台100万人次

等等                                                               合计：1000万人次

  - 网络：网络针对的受众是经常光顾网站、尤其是休闲娱乐网站的青年（特别是大学校园里的学生和刚刚毕业的大学生）。我们将以媒体支持的方式开辟数块链接，专门用于介绍本次演唱会的乐队、提供原创音乐试听以及演唱会介绍等，并对此次活动进行跟踪性的全面报道。

网站的浏览量很大且不固定，在此不做一一估算。

  - 新闻发布会：用于中期的宣传活动。主要是提供和媒介记者的直接沟通的机会，扩大宣传周期和效果。以期起到总结前一阶段宣传成果，并为筹划后期的媒体重点、强化密集报道活动。

6、广告受众合计：1316万，不包括网站

（四）赞助商的广告效果

- 冠名权：

作为首届北京市大学生原创音乐节的冠名赞助商，可以获得以下立体宣传好处：

      - 演唱会的冠名（出现在宣传的整个周期和整个范围）

      - 海报和宣传手册（显目位置）

      - 横幅（显目位置）

      - 歌手服装（显目位置）

      - 舞台布景（显目位置）

      - 各大媒体的宣传（显目位置）

      - 校园推广（显目位置）

赞助效果分析：15万元÷1316万人＝0.011元（只需花费一分多的钱就可树立创新和健康的形象），同时还有良好的附带广告效果（因为无论何时谈论首届高校原创音乐节时，都会提到冠名公司）。

协办单位

允许

- 主要协办单位：

时代华纳唱片公司——提供演唱会节目编排、舞台设计、演出器材和歌手友情出演支持；

- 特约赞助：

（1）海报和宣传手册 （次显目位置）

（2）歌手服装（次显目位置）

（3）舞台布景（次显目位置）

（4）各大媒体的宣传（次显目位置）

广告受众达近1000万次，5万元÷1000万人＝0.005元。

- 实物赞助： 演出服饰赞助、饮料赞助等

（1）海报和宣传手册

（2）各大媒体的宣传

（3）舞台布景

（4）实物的现场推广

广告成效：投入少、效益高。

- 媒体支持：将媒体的名字与世界知名公司、著名高校和原创音乐联系在一起。

附：音乐节工作进程时限表

| 内部策划审批阶段 | 4月19 至4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批任务 | 报名、排练与节目安排任务 | 媒体推广任务 | 赞助推介任务 | 安全总务工作 | 场地布置任务 | 总体协调任务 |
|  | 五月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 计 划 制 定 阶 段 | 文 案 书 写 | 各 种 计 划 制 定 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 赞 助 推 广 阶 段 |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 媒 体 联 络 阶 段 |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  | 落实 场地 灯光 音响 等方 案 |  |
|  | 21 |  | 海报 条幅 手册 等 制作 阶段 | 媒 体 推 广 落 实 阶 段 |  | 联 络 敲 定 具 体 安 排 |  |  |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 音乐节实施阶段 | 六月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 全 面 宣 传 阶 段 |  |  | 监 督 落 实 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  | 实 施 |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 举行 | 14 | 密切注意安全等事务的落实 |  |  |  |  |  | 提前 计划 会场 协调 任务 |
| 音乐节总结阶段 | 15 | 核算收支 分头总结 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 汇报会 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |