“心雨馨”招商会策划案

- 宗旨:展示“心雨馨”家庭全能服务连锁机构形象及公司实力,树立投资者信心,促成投资者签单.同时以NP(新闻)形式炒作宣传.是营销推广前期的重点.

- 时间:2002年7月20日(星期六).上午10:00-下午5:00.

- 工作阶段:

1.7月1日-14日.预热期,告知阶段及客户甄别阶段,拟定参会人员名单.

2.7月14日-7月19日.递送邀请函.会议前期准备工作.

3.7月19日.会场布展.

4.7月20日.会议.

5.7月20日-7月31日.客户跟进,签单.发展潜在客户及签约客户布点工作.

- 会议选址:江北区渝通宾馆,小天鹅宾馆,或荷花宾馆.

五。参会人员:1.潜在客户群:各小区物业管委会(1-3人/处);终端零售店主（1-2人/处）；各区连锁中心（1-3人/处）。

2.相关领导及记者. 3.前期代表客户(1-2人/处)4.企业工作人员.

- 工作流程(澳美)

| 工作 7.1—30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 招商会后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邀请函制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀请函递送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 展板制作（企业介绍及业务流程介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 横幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POP海报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空飘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气拱门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会场布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户签单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六．会议程序

- 9：00-10：00来宾签到（派发礼品），参观展示（人员陪同讲解）。

- 10：00-10：30领导讲话

- 10：30-11：00企业负责人讲解。合作单位介绍（如医院等），

- 11：00-11：20前期客户代表谈经营心得。消费者代表谈服务便利性；

- 11：20-12：00签单会仪式（可安排前期签约者签约），工作人员宣读签约政策，营造气氛，促成签约。

- 12：00-1：30午餐,签约客户抽奖

- 1：30-3：00现有网点参观；

- 3：00-5：00公司参观，签约。

七．费用预算(以200人计)

  - 场租费:

  - 中餐(20桌):

  - 交通车:

  - 空飘(2-6个)

  - 气拱门(1个)

  - 花篮(6-8个)

  - 礼品(200份)

  - 红包:

  - 摄影摄像

  - POP(1万张)

  - 展板(2*3米),6块

  - 易拉宝:10个

  - 邀请函(300份)

  - 歌舞表演(?)

  - 主持人

  - 其它费用